## ТИПОВОЙ ПЛАН форма
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федерального казначейства по Челябинской области ____________ А.Е. Прокин « 10 » апреля 2014 г.
Отчет о результатах выполнения Плана Управления Федерального казначейства по Челябинской области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год и Основных мероприятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за I квартал 2014 года
№ п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Фактическое исполнение | Примечания
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение
Раздел I. Мероприятия на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично-правовых образований"
1 | Расчет предполагаемой ресурсной потребности Упрвления Федерального казначейства по Челябинской области (далее - Управление) при реализации мероприятия 1.1 | Проведен анализ ресурсной потребности и направлен в Федеральное казначейство | анализ | шт. | 1 | март 2014 | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. | 1 | Расчет предполагаемой ресурсной потребности направлен в ФК 27.03.2014 письмом № 69-12/11-09-1250
2 | Разработка и утверждение мероприятий Дорожной карты Управления по переводу организаций сектора государственного управления в целях обеспечения наличными денежными средствами через органы Федерального казначейства (далее - Дорожная карта) | Разработана Дорожная карта | дорожная карта | шт. | 1 | июнь-июль 2014 | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. | ….. | ……
3 | Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения вопросов по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведены совещания, выработана политика взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | протокол | шт. | 1 | июль 2014 | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. | ….. | ……
4 | Осуществление реализации мероприятий Дорожной карты | Реализованы мероприятия Дорожной карты | отчет в Федеральное казначейство по запросу | шт. | по запросу | в соответствии со сроками, установленными Дорожной картой | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. | ….. | Запрос не поступал
Основное мероприятие 1.2. "Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса"
1 | Предоставление актуальной информации федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и их лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства | Данные о федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и их лицевых счетах, направлены в Федеральное казначейство | информация о нарушениях направлена Федеральное казначейство (при необходимости) | да/нет | да | ежеквартально или по запросам Федерального казначейства | Чуркина Н.А. Нехаева О.С. | да | Данные о федеральных казенных учреждений направлены в Федеральное казначейство
2 | Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Выявлены наиболее рискоемкие направления в текущей деятельности расходного блока | вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и "круглых столах", проводимых совещаний | да/нет | да | в течение 2014 г. по мере представления вопросов | Солявин И.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Нехаева О.С. | нет | …..
3 | Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов | принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании , а также в межрегиональных совещаниях | да/нет | да | в соответствии с графиком | Солявин И.И. Казакова О.В. Чуркина Н.А. Нехаева О.С. | да | Принято участие в аудио-видеоконференциях
4 | Совершенствование процедур отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет 40105) и № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет 40503) Управления | Сокращение количества поступлений на счета 40105, 40501, отражаемых как невыясненные поступления | количество поступлений, отражаемых как невыясненные поступления сокращены | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Казакова О.В. | да
5 | Проведение анализа количества платежей, поступающих на счета 40105 и 40501 Управления, относимых к невыясненным поступлениям | Направление в Федеральное казначейство данных о динамике количества невыясненых поступлений | данные направлены | да/нет | да | 01.06.2014, 31.12.2014 | Солявин И.И. Казакова О.В. Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | …..
6 | Проведение анализа причин отнесения к невыясненным поступлениям на счетах 40105 и 40501 Управления | Установление наиболее типовых причин отнесения сумм поступлений к невыясненным | результаты анализа направлены в Федеральное казначейство | да/нет | да | 01 сентября 2014 г. | Солявин И.И. Казакова О.В. Гудкова Л.И. Андреева Е .В. Лутаенко С.Н. | …..
7 | Обеспечение Управления выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня | Направление клиентам оперативной информации о кассовых выплатах | выписки направляются клиентам | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Казакова О.В. | …..
8 | Обеспечение реализации Управлением реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений | Своевременное проведение реорганизоционных меорприятий в штатном режиме | реорганизоционные меорприятия проведены в соответствии с "дорожными картами" | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Арсентьева И.М. Нехаева О.С. Лутаенко С.Н. | да | Реорганизационные мероприятия проведены в штатном режиме в соответствии с "дорожными картами"
9 | Внедрение механизма «Автосанкционирование» в Управлении при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств | Снижение трудозатрат органов Федерального казначейства при санкционировании оплаты денежных обязательств | механизм внендрен в Управлении | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Казакова О.В. | …..
10 | Мониторинг участников и неучастников бюджетного процесса, обслуживающихся в Управлении, использующих механизм «Автосанкционирование» | Данные об участниках и неучастниках бюджетного процесса направлены в Федеральное казначейство | мониторинги проведены | да/нет | да | 01.09.2014 | Солявин И.И. Казакова О.В. | …..
11 | Участие в осуществлении Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию | Направление предложений по оптимизации работы по вопросам прогнозирования и кассового планирования | Предложения направлены | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | …..
12 | Формирование и направление предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО | предложения сформированы и направлены | да/нет | да | по мере необходимости | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. Нехаева О.С. | да
13 | Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | Технологические регламенты доработаны | внесены предложения по доработке технологических регламентов | да/нет | да | по мере необходимости | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. Нехаева О.С. | да
Основное мероприятие 1.3 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и осуществление учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса"
1 | Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | в течение 2014 г. | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники территориальных отделов Управления (далее - ТУО) | да | Выписки из лицевого счета бюджета и информация об операциях по кассовому обслуживанию бюджета предоставляются соответствующим финансовым органам своевременно
2 | Предоставление клиентам Управления выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | в течение 2014 г. | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Андреева Е.В. Начальники ТУО | да | Выписки из соответствующих лицевых счетов предоставляются клиентам своевременно
3 | Предоставление администраторам доходов бюджета выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета | выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. Арсентьева И.М. | да | Выписки из соответствующих лицевых счетов предоставляются клиентам своевременно
4 | Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00) | Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета | Сводный реестр направлен в ФТС | да/нет | да | в течение 2014 г. | …..
5 | Обеспечение Управлением выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам) | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | выписки направляются клиентам | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Андреева Е.В. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Предоставляются промежуточные выписки из лицевого счета бюджета по запросу соответствующих финансовых органов
Основное мероприятие 1.5 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
1 | Проведение совещаний с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по организации работы с 1 апреля 2014 года в части взаимодействия по направлению инкассовых поручений | Проведены совещания с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации | протокол | шт. | 2 | март 2014 г. | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. | 2 | Проведены совещания 24.03.2014 с представителями Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, 25.03.2014 с представителями ГУ – Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
2 | Направление участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через территориальный орган Федерального казначейства | Инкассовые поручения участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде в Банк России направлены | инкассовые поручения направлены | да/нет | да | с 1 апреля 2014 г. | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. | да | Инкассовые поручения участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде в Банк России направлены
3 | Проведение совещаний с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросу внедрения механизма управления средствами на единых счетах бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации | Проведены совещания с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации | протокол | шт. | 2 | ноябрь-декабрь 2014 г. | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. | ….. | …..
Основное мероприятие 1.10 "Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"
1 | Формирование инаправление вопросов и предложений по реализации "нового механизма". | Сформированы и направлены вопросы, выявлены основные проблемы, выработаны согласованные решения | установлены наиболее рискоемкие аспекты реализации Нового механизма | да/нет | да | 01.10.2014 | Солявин И.И. Казакова О.В. Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. | да | Направлены вопросы для подготовки к Всероссийсскомй совещанию по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджетов в г. Ярославле; направлятся обращения по проблемам работы в ППО
2 | Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям. | Лицевые счета открыты, операции по перечислению средств в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке | лицевые счета открыты | да/нет | да | в течение 2014г. | Солявин И.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Нехаева О.С. | да
3 | Обеспечние направления главным распорядителям средств федерального бюджета отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) | Отчеты направлены в установленном порядке | отчеты направлены в срок | да/нет | да | не позднее 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца | Солявин И.И. Казакова О.В. | да | Отчеты направляются в установленный срок
4 | Обеспечние направления главным распорядителям средств федерального бюджета и финансовым органам субъектов РФ соответствующих выписок из лицевого счета по переданным полномочиям (далее - Выписка) по форме Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759), приложения к Выписке по форме Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531778) (далее - Приложение к Выписке). | Выписки и Приложения к выписке направлены | выписки и Приложения к выписке направлены | да/нет | да | с 01.07.2014 | Солявин И.И. Казакова О.В. | да | Выписки и Приложения направляются в установленный срок
5 | Предложения по доработке технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении Нового механизма (при необходимости) | Предложения по доработке технологических регламентов сформированы и направлены в Федеральное казначейство | технологические регламенты доработаны | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Мироненко С.Ю. | да | Предложения по оптимизации функциональных процессов в деятельности территориальных органов Федерального казначейства направлены в Управление совершенствования функциональной деятельности ФК 21.03.2014 № 69-12/03-04-1160
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий"
1 | Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий | Расширено сотрудничество с органами государственного (муниципального) финансового контроля в части обмена информацией, необходимой для осуществления полномочий, в том числе предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации | доля контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных по состоянию на 01.01.2014, с которыми Управлением заключены соглашения об информационном взаимодействии | % | 80 | 31.12.2014 | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. Лутаенко С.Н. Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. | 72 | Заключено 31 Соглашение с Контрольно-счетными органами Челябинской области
Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества данных в информационных системах Федерального казначейства"
1 | Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках актуализации и гармонизации справочников юридических лиц, используемых в Автоматизированной системе Федерального казначейства (далее - АС ФК), на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - ООС), Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее - сайт ГМУ) | Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства о необходимости корректировки сведений об учреждении | исправленные сведения об учреждениях из поручений Федерального казначейства | % | 60 | сентябрь 2014 | Чуркина Н.А Нехаева О.С | …..
2 | Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках сверки с ЕГРЮЛ справочников юридических лиц, используемых в АС ФК, ООС, сайт ГМУ | Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства о необходимости корректировки сведений об учреждении в части сведений ЕГРЮЛ | исправленные сведения об учреждениях из поручений Федерального казначейства | % | 60 | декабрь 2014 | Чуркина Н.А Нехаева О.С | …..
3 | Проведение организационных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя на сайте ГМУ | Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства о необходимости формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя | Количество подведомственных сетей федерального уровня, сформированные через личный кабинет учредителя | % | 100 | декабрь 2014 | …… | ….. | Поручений от Федерального казанчейства не поступало
Основное мероприятие 9.1. "Развитие технологий взаимодействия клиентов Федерального казначейства, оптимизация информационного обмена в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства. Модернизация транспортной системы Федерального казначейства и развитие СУФД-Портала для клиентов Федерального казначейства"
1 | Перевод взаимодействия между Управлением на СУФД в части доведения бюджетных данных | Переход с СЭД на СУФД при передаче между Управлением документов по доведению бюджетных данных | доля переведенных Управлением | % | 100 | сентябрь 2014 | Солявин И.И. Волик И.В. | 100 | На 01.04.2014 100% абонентов СЭД переведены на СУФД
2 | Перевод технически готовых клиентов ЗК на СУФД-Портал в части обмена открытыми данными. | Все технически готовые клиенты ОрФК, обслуживающиеся в ЗК, в части открытых данных переведены на СУФД-Портал | доля переведенных технически готовых клиентов | % | 100 | 2 квартал 2014 | Солявин И.И. Волик И.В. | 33% | На 01.04.2014 из 6 клиентов Управления, обслуживающихся в ЗК, в части открытых данных переведены на СУФД-Портал 2 клиента
3 | Внедрение АРМ СУФД-off-line | Внедрение АРМ СУФД off-line у клиентов, технически неготовых к внедрению СУФД-online | доля переведенных технически готовых клиентов | % | 100 | 4 квартал 2014 | Солявин И.И. Волик И.В. | ….. | На 01.04.2014 отсутствуют клиенты, технически неготовые к внедрению СУФД-online
4 | Оптимизация взаимодействия информационных систем Федерального казначейства | Внедрение технологии "интеграционной шины" при обмене информацией между органами ФК (взамен ftp-транспорта) | доля внедрения "Интеграционной шины" | % | 100 | 4 квартал 2014 | Солявин И.И. Волик И.В. | ….. | На 01.04.2014 технология "интеграционной шины" в Управлении не внедрена
Основное мероприятие 9.5. "Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа"
1 | Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства | Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства | соблюдение требований законодательства РФ в области информационной безопасности | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
2 | Обеспечение внедрения системы оперативного управления инцидентами информационной безопасности в территориальных органах Федерального казначейства | Обеспечение внедрения системы оперативного управления инцидентами информационной безопасности в территориальных органах Федерального казначейства | быстрое реагирование на инцинденты с целью ликвидации последствий инцидентами | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
3 | Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации | Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации | соблюдение требований федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
4 | Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства | Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства. | отсутствие нарушений при обработке информацией | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
5 | Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации | Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации | соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
6 | Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства | Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства | отсутствие нарушения законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
7 | Обеспечение бесперебойного функционирования органов специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства | Обеспечено бесперебойное функционирование органов специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства | отсутствие выхода из строя органов специальной документальной связи | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
8 | Оснащение органов специальной документальной связи новой аппаратурой | Совершенствование сети специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства | выполнение государственного контракта на преобретение техники специальной документальной связи | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
9 | Обеспечение гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства | Обеспечен гарантированный обмен информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства | отсутствие нарушений при обмене информацией | да/нет | да | в течение года | Солявин И.И. Павлов П.В. | да
Основное мероприятие 9.6. "Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства"
1 | Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства | Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства | юридически значимый электронный документооборот Федерального казначейства обеспечен без нарушений | да/нет | да | в течение года | И.И. Солявин П.В. Павлов | да
2 | Выполнение мероприятий по модернизации аппаратно-программных комплексов Регионального центра регистрации территориального органа Федерального казначейства | Осуществлена модернизация аппаратно-программных комплексов Регионального центра регистрации территориального органа Федерального казначейства | инфраструктура Удостоверяющего центра Федерального казначейства соответствует требованиям, предъявляемым к аккредитованным Удостоверяющим центрам | да/нет | да | в течение года | И.И. Солявин П.В. Павлов | …..
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства"
1 | Подготовка предложений по оптимизации функциональных процессов Федерального казначейства | Перечень процессов функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства, затраты (как материальные, так и временные) на осуществление которых могут быть снижены в результате их оптимизации | письмо | письмо направлено (да/нет) | да | по запросу Федерального казначейства | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Казакова О.В. Андреева Е.В. Лутаенко С.Н. Шошина Л.Н. Мироненко С.Ю. Арсентьева И.М. | да | Предложения направлены в Федеральное казначейство в марте 2014 года
Основное мероприятие 10.5 "Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства"
1 | Разработка предложений по централизации отдельных функций и полномочий Управления | Перечень функций, реализуемых территориальными органами Федерального казначейства (отделами), передача которых специализированным учреждениями (межрегиональным территориальнвм органам) Федерального казначейства позволит сократить материальные затраты на их реализацию | письмо | письмо направлено (да/нет) | да | 30.04.2014 | Солявин И.И. Гудкова Л.И. Чуркина Н.А. Волик И.В. Казакова О.В. Павлов П.В. Титов П.П. Андреева Е.В. Арсентьева И.М. Шошина Л.Н. Лутаенко С.Н. Мироненко С.Ю. Нехаева О.С. Аралова З.М. Кашапова Н.Р. Лазарева Л.А. Файзуллина С.А. | ….. | …..
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса Челябинской области, муниципальных образований | Бюджетные данные доведены своевременно | расходное расписание/ реестр расходных расписаний | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Бюджетные данные до участников бюджетного процесса Челябинской области, муниципальных образований доводятся своевременно
2 | Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета Челябинской области, местных бюджетов от имени и по поручению соответствующих финансовых органов, администраторов источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, получателей средств бюджетов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств областного бюджета (местных бюджетов) | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Проведение и учет операций по кассовым выплатам на соответствующих лицевых счетах осуществляется своевременно
3 | Предварительное санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета Челябинской области, местных бюджетов в соответствии с Соглашением об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению соответствующего бюджета | Проверено наличие документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным соответствующим финансовым органом | документ, подтверждающий возникнование денежного обязательства | да/нет | да | в случае заключения соглашения | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Предварительное санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным соответствующим финансовым органом
4 | Ведение лицевого счета бюджета, лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса Челябинской области (муниципальных образований) в соответствии с Соглашением | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции/ отчет о состоянии лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции на соответствующих лицевых счетах учитываются своевременно
5 | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса Челябинской области (муниципальных образований) | Выписка из лицевого счета предоставлена своевременно | выписка из лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Выписки из соответствующих лицевых счетов предоставляются своевременно
6 | Предоставление информации участникам бюджетного процесса Челябинской области, муниципальных образований об операциях, осуществленных подведомственными им казенными учреждениями | Информация предоставлена своевременно | Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) | да/нет | да | не позднее пяти рабочих дней следующего месяца (не позднее семи рабочих дней после получения запроса) | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Информации об операциях, осуществленных подведомственными казенными учреждениями, предоставляется своевременнл
7 | Предоставление информации финансовым органам об операциях по кассовому обслуживанию исполнения областного и местных бюджетов и об операциях по осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов | Информация о кассовых операциях предоставлена в полном объеме и своевременно | информация об операциях по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Информации финансовым органам об операциях по кассовому обслуживанию исполнения соответствующих бюджетов предоставляется в полном объеме и своевременно
8 | Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета территориального государственного внебюджетного фонда от имени и по поручению получателя средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции по кассовым выплатам проведятся и учтитываются своевременно
9 | Ведение лицевых счетов для учета операций, осуществляемых получателями средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции/ отчет о состоянии лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции по кассовым выплатам проведятся и учтываются своевременно, отчет о состоянии соответствующего лицевого счета предоставляется своевременно
10 | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса территориального государственного внебюджетного фонда | Выписка из лицевого счета предоставлена своевременно | выписка из лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Выписка из лицевого счета предоставляется своевременно
11 | Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса территориального государственного внебюджетного фонда | Бюджетные данные доведены своевременно | расходное расписание | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Бюджетные данные доведятся своевременно
12 | Проведение и учет кассовых операций за счет средств соответственно бюджетных и автономных учреждений от имени и по поручению бюджетных учреждений Челябинской области (муниципальных бюджетных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением с высшим органом исполнительной власти Челябинской области (местной администрацией муниципального образования), а также автономных учреждений Челябинской области (муниципальных автономных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением с учредителями автономных учреждений | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции | да/нет | да | в случае заключения соглашения | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции по кассовым выплатам проводятся и учтитываются своевременно
13 | Проведение кассовых операций со средствами бюджетных учреждений в случае заключения соглашения с высшим органом исполнительной власти Челябинской области (местной администрацией муниципального образования) об открытии Управлением в подразделении Банка России счета для проведения операций со средствами бюджетных учреждений Челябинской области (муниципальных образований), лицевые счета которым открываются и ведутся в финансовом органе Челябинской области (муниципального образования) в установленном им порядке | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции | да/нет | да | в случае заключения соглашения | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции по кассовым выплатам проводятся своевременно
14 | Ведение соответствующих лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых бюджетным учреждениям Челябинской области (муниципальным бюджетным учреждениям) на основании соглашения, заключенного Управлением с высшим органом исполнительной власти Челябинской области (местной администрацией муниципального образования), а также соответствующих лицевых счетов автономных учреждений, открытых автономным учреждениям Челябинской области (муниципальных автономных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением с учредителями автономных учреждений | Операции по кассовым выплатам проведены и учтены своевременно | операции/ отчет о состоянии лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Операции по кассовым выплатам на соответствующих лицевых счетахпроведены и учтены своевременно
15 | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Челябинской области (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Выписка из лицевого счета предоставлена своевременно | выписка из лицевого счета | да/нет | да | постоянно | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Выписка из лицевого счета предоставляется своевременно
16 | Проверка отчетности, содержащей информацию об операциях с межбюджетными трансфертами, предоставленными из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащих учету на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Челябинской области (муниципальных образований) в Управлении | Информация об операциях с межбюджетными трансфертами отражена в отчете в соответствии с операциями, отраженными на лицевых счетах получателей бюджетных средств и в информации об операциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов | отчет об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, (ф.0531888) | да/нет | да | не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Чуркина Н.А. Мироненко С.Ю. Начальники ТУО | да | Сверка данных отчета и данными лицевых счетов получателей средств бюджета и с информации об операциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов осуществляется
17 | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных автономных и бюджетных учреждений, а также средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетным (автономным) учреждениям | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных автономных и бюджетных учреждений, а также средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетным (автономным) учреждениям | осуществление и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных автономных и бюджетных учреждений, а также средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетным (автономным) учреждениям, на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
18 | Обеспечение своевременного открытия, закрытия и переоформления лицевых счетов клиентов | Лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены в установленном порядке | лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены в установленном порядке | да/нет | да | в течение года | Чуркина Н.А. Нехаева О.С. Начальники ТУО | да
19 | Обеспечение своевременного открытия, закрытия и переоформления лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | Лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены в установленном порядке | лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены в установленном порядке | да/нет | да | в течение года | Чуркина Н.А. Нехаева О.С Начальники ТУО | да
20 | Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт | аукцион/ контракт | шт. | 1 | в сроки, регламентированные ФК | Гудкова Л.И. Андреева Е.В. | ….. | …..
21 | Открытие счетов на балансовом счете № 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Заключен Договор банковского счета | договор | шт. | по количеству обслуживае-мых публично-правовых образова-ний | в сроки, регламентированные ФК | Гудкова Л.И. Андреева Е.В.. | ….. | …..
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1 | Доведение до участников бюджетного процесса информации об изменениях в нормативно-правовых актах, касающихся учета поступления и распределения доходов | Обеспечено доведение информации об изменениях в нормативно-правовых актах, касающихся учета поступления и распределения доходов | информация | да/нет | да | в течение месяца, после доведения информации ФК | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да
2 | Проведение анализа невыясненных поступлений и взаимодействие с администраторами доходов бюджетов с целью своевременного уточнения платежей | Снижение объема невыясненных платежей | направление информации администраторам доходов о неисполненных запросах | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1 | Доведение бюджетных данных до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Бюджетные данные доведены до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | доведение бюджетных данных | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
2 | Обеспечение учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, в соответствии с требованиями, установленными Порядком №98н | Обеспечен учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | учет бюджетных обязательств | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
3 | Обеспечение санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в соответствии с требованиями, установленными Порядком №87н | Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета | санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
4 | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации | Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета | осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
5 | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами бюджета Союзного государства | Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами бюджета Союзного государства | осуществление и учет операций со средствами бюджета Союзного государства | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
6 | Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных и автономных учреждений | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | да/нет | да | в течение 2014 года | Солявин И.И. Казакова О.В. Начальники ТУО | да
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1 | Организация проведения структурными подразделениями Управлении сверки данных Отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф. 0521413), Отчетов о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155) и Балансов по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций ф. 0503154) в части кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений с данными лицевых счетов | Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности | сверка проведена | да/нет | да | ежемесячно, перед представлением бюджетной отчетности в МОУ ФК и финансовые органы | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да
2 | Организация проведения территориально удаленными отделами Управления сверки данных Отчетов по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) и Балансов по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), Консолидированных отчетов о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) в части кассового обслуживания исполнения местных бюджетов с аналогичными данными, отраженными в информации, представляемой в финансовые органы муниципальных образований | Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности | сверка проведена | да/нет | да | ежемесячно, перед представлением бюджетной отчетности в финансовые органы | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да
3 | Организация проведения сверки данных отчетности об исполнении бюджета участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетного процесса Челябинской области с данными бюджетного учета Управления | Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности | сверка проведена | да/нет | да | ежеквартально | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да | Данные отчетности об исполнении бюджета участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетного процесса Челябинской области по состоянию на 01.01.2014 сверены
5. Информационные технологии
1 | Развитие аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети "Интернет" | Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ внешним пользователям и обеспечение их сопровождения. Изучение методических разъяснений Федерального казначейства в части использования аналитической системы ключевых показателей и исполнение данных указаний | изучение методических разъяснений Федерального казначейства | да/нет | да | по мере поступления указаний Федерального казначейства | Солявин И.И. Волик И.В. | да
2 | Ведение, развитие и обслуживание Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Консультации и помощь в решении проблем регистрации и размещения сведений о государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | оказаны консультации | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да
3 | Развитие и обеспечение функционирования информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями | Консультации и помощь в решении проблем регистрации и размещения сведений о государственных(муниципальных) учреждениях на официальном сайте в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | оказаны консультации | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да
4 | Регистрация участников в ГИС ГМП | Функционирование ГИС ГМП | регистрация потенциальных участников ГИС ГМП | да/нет | да | в течение 2014 года | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да
5 | Проведение разъяснительной работы с участниками по вопросам подключения к ГИС ГМП | Разъяснительные письма доведены, информация размещена на сайте Управления | письма, информация | да/нет | да | в течение 2014 года | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да
6 | Проведение разъяснительной работы с администраторами доходов бюджетов, фининсовыми органами, кредитными организациями по вопросам заполнения платежных и расчетных документов с указанием в них идентификаторов начисления и плательщика в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 12.11.2013 №107н | Разъяснительные письма доведены, информация размещена на сайте Управления | письма, информация | да/нет | да | в течение 2014 года | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да
7 | Доведение информации о внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» | Изменения доведены | письма | да/нет | да | по мере поступления из ФК | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | ….
8 | Организация и проведение рабочих встреч, совещаний-семинаров, видеоконференций по вопросам взаимодействия с ГИС ГМП | Обеспечено проведение рабочих встреч, семинаров-совещаний, видеоконференций | рабочие встречи, совещания, видеоконференции | шт. | да | в течение 2014 г., по мере необходимости | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | …..
9 | Участие в рабочих встречах, видеоконференциях, проводимых органами исполнительной власти Челябинской области по вопросам взаимодействия с ГИС ГМП | Участие в рабочих встречах, видеоконференциях | рабочие встречи, видеоконференции | шт. | да | в течение 2014 г., по приглашению | Гудкова Л.И. Арсентьева И.М. | да | Приняли участие в двух видеоконференциях и одной рабочей встрече
6. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1 | Повышение качества функционирования АС ФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования) | Натройка ППО АС ФК в соответствии с документацией к ППО.Оперативное исправление ошибок в ППО АС ФК по обращениям пользователей.Обобщение, анализ существующих ошибок и нарушений функционирования в ППО АС ФК, обработка инцидентов в соответствии в "Порядком сопровождения и технического обслуживания" по Государственному контракту от 30.12.2013 №УИС-56/2013 .Анализ текущего состояния бизнес-процесса в ППО АС ФК | настройка выполнена.Зарегистрированы обращения.Проведен анализ ошибок. | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | В течение отчетного периода анализ проводился постоянно. Обращения регистрировались своевременно
2 | Оптимизация технологических процессов Федерального казначейства | Внедрение новых версий технологических регламентов | внедрены новые версии технологических регламентов. | да/нет | да | по мере поступления указаний Федерального казначейства | Солявин И.И. Волик И.В. | да | На 01.04.2014 внедрено 18 версий технологических регламентов
3 | Развитие и обеспечение функционирования АС ФК | Обеспечение стабильности функционирования АС ФК ,качественная и своевременная обработка обращений по вопросам работы АС ФК | качественная и своевременная обработка обращений по вопросам работы АС ФК | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | Качественная и своевременная обработка обращений по вопросам работы АС ФК
4 | Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «АКСИОК.Net»,обеспечение качественного функционирования работы пользователей в системе бюджетного учета «АКСИОК.Web» | Обеспечение функционирования системы «АКСИОК.Net» .Натройка ППО «АКСИОК.Net» и «АКСИОК.Web» в соответствии с документацией к ППО.Обобщение, анализ существующих ошибок и нарушений функционирования в ППО«АКСИОК.Net» и «АКСИОК.Web», качественная и своевременная обработка обращений пользователей | качественное и своевременное выполнение работ по обращениям пользователей ППО | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | Качественная и своевременная обработка обращений по вопросам работы ППО«АКСИОК.Net» и «АКСИОК.Web»
5 | Оптимизация процессов сопровождения и обеспечение стабильности выполнения работ по эксплуатации и доработке прикладного программного обеспечения АСД «LanDocs», системы КПЭ, «Текос», АРМ Клиент - Банк (Банк России, Сбербанк), УНИФО, СПТО | Повышения качества предоставляемых услуг по эксплуатации и сопровождению ППО | качественное и своевременное выполнение работ по сопровождению ППО | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | Работы по сопровождению ППО выполнялось своевременно
6 | Развитие прикладного программного обеспечения "Система поддержки технологического обеспечения" | Использование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления | использование отчетности | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | Специализированная отчетность в системе СПТО ежемесячно анализировалась с целью принятия управленческих решений
7 | Создание отказоустойчивой информационно-технической структуры Федерального казначейства | Проведенно регламентно-профилактическое обслуживание в соответствии со стандартами обслуживания ИТ,нормативными регламентами Федерального казначейства | проведенно регламентно-профилактическое обслуживание | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | Регламентно-профилактическое обслуживание осуществлялось в установленном порядке
8 | Развитие Системы управления эксплуатацией и создание ситуационного центра Федерального казначейства | Использование СУЭ в соответствии со стандартами обслуживания ИТ и приказами Управления | использование СУЭ | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Волик И.В. | да | СУЭ использовалось в соответствии со стандартами обслуживания ИТ и приказами Управления.
9 | Организация работы в соовтетствии с приказом Управления от 29.11.2013 № 488 "Об утверждении Правил организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области" | Повышение качества выполнения возложенных на Управленипа задач и функций за счет принятия управленческих решений на основе данных анализа | получение, обработка и анализ информации о нарушениях в структурных подразделениях | да/нет | да | ежеквартально | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. | да
10 | Анализ информации о внешней оценке деятельности территориальных органов Федерального казначейства, полученной в соответствии с приказом Федерального казначейства от 18.11.2011 № 548 "Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства", подготовка мероприятий по учету предложений и устранений замечаний в деятельности Управления | Повышение эффективности исполнения возложенных на Федеральное казначейство задач и функций | получение, обработка и анализ информации | да/нет | да | после получения из Федерального казначейства информации о полученных ответах на запросы | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. | ….. | Информация не поступала
11 | Организация работы в соответствии с приказом Управления от 16.12.2011 № 405 "Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности УФК по Челябинской области и его структурных подразделений" (с изменениями) | Повышение качества выполнения возложенных на Управленипа задач и функций за счет принятия управленческих решений на основе данных анализа | получение, обработка и анализ информации | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. | да | Проведена оценка взаимодействия структурных подраздеоений Управления по состояниию на 01.01.2014, направлены запросы Главам муниципальных образований Челябинской области
12 | Организация работы в соответствии с приказом Управления от 20.02.2014 № 89 "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области" (с изменениями) | Повышение качества выполнения возложенных на Управленипа задач и функций за счет принятия управленческих решений на основе данных анализа | получение, обработка и анализ информации | да/нет | да | ежемесячно | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. | да
13 | Организация работы в соответствии с приказом Управления от 23.04.2013 № 223 "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений УФК по Челябинской области" | Повышение качества выполнения возложенных на Управленипа задач и функций за счет принятия управленческих решений на основе данных анализа | получение, обработка и анализ информации | да/нет | да | ежеквартально | Гудкова Л.И. Шошина Л.Н. | да
14 | Проведение мониторинга результативности деятельности сотрудников Управления и обеспечение оптимального распределения нагрузки по специалистам | Повышение качества выполнения возложенных на Управленипа задач и функций за счет принятия управленческих решений на основе данных анализа | мониторинг проведен | да/нет | да | не реже 2-х раз в год | Начальники отделов Управления | да
15 | Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией законодательства Российской Федерации в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию | Предоставление в ЦА ФК прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на 2014 год с подневной и помесячной детализацией в разрезе групп видов расходов бюджетов по главе 100 "Федеральное казначейство" | соблюдение требований законодательства Российской Федерации в в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию | да/нет | да | ежемесячно в период с апреля по сентябрь 2014 года по состоянию на первое число текущего месяца - в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца. Ежедекадно в период с октября по декабрь 2014 года | С.А. Файзуллина | да
|  | Предоставление в ЦА ФК отчета о финансовом обеспечении расходов, связанных с реалихзацией закона РФ "О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации " по ф.2-РА | соблюдение требований законодательства Российской Федерации в в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию | да/нет | да | ежеквартально, не позднее 35 дней по истечении отчетного периода | С.А. Файзуллина | ….. | …..
16 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в Управлении Федерального казначейств по Челябинской области в соответствии с установленными требованиями | Совершенствование механизмов управления персоналом и внедрение эффективной корпаративной кадровой политики в Управлении | конкурс проведен | да/нет | да | в течение 2014 г. | Лазарева Л.А. | не проводились | …..
17 | Проведение анализа затрат на содержание Управления и выполнение мероприятий по приведению затрат в соответствие с приказом Федерального казначейства от 09.11.2012 № 443 | Оптимизация расходов на содержание Управления | расходы сокращены | да/нет | да | в течение 2014 г. | Солявин И.И. Титов П.П. | да
7. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1 | Проведение диагностики состояния базы данных ППО АС ФК | Исключение некорректных данных в операционном и бухгалтерском учете | диагностика проведена | да/нет | да | в течение 2014 г. | Лутаенко С.Н. | да | Специалистами отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов совместно со специалистами отдела информационных систем еженедельно проводилась диагностика непроведенных журналов и некорректных технических балансов, ежедневно формировались проверочные отчеты по закрытому операционному дню системы, при обнаружении ошибок вносились исправления.
2 | Размещение на сайте Управления ежемесячной информации по кассовым поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета, по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Челябинской области и местных бюджетов | Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов | информация размещена | да/нет | да | не позднее 3-х рабочих дней после установленного срока представления отчетности в МОУ ФК | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да | 12.02.2014, 28.02.2014 и 12.03.2014
3 | Взаимодействие Управления с контрольно - счетными органами муниципальных образований Челябинской области, с Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области, территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, правоохранительными органами | Обеспечение повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации | осуществление информационного взаимодействия с контрольными, надзорными и правоохранитель-ными органами | да/нет | да | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да
4 | Представление информации по выплатам в российских рублях со счетов Федерального казначейства и его территориальных (межтерриториальных) органов, открытых на балансовых счетах 40105 и 40501, информации о возвратах, отраженных на лицевых счетах администраторов доходов федерального бюджета, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, в МОУ ФК для Федеральной службы по финансовому мониторингу | Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов | информация представлена | да/нет | да | ежеквартально | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да | 2014-01-17
5 | Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения | Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов | количество подключенных внешних пользователей | шт. | по мере обращения | в течение 2014 г. | Гудкова Л.И. Лутаенко С.Н. | да | По состоянию на 01.01.2014 к системе КПЭ подключено 48 организаций.
6 | Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан | Обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан | Рассмотрение обращений организаций и граждан | да/нет | да | в течение 2014 года | Начальники отделов Управления Начальники ТУО | да
Заместитель руководителя управления |  |  | И.И. Солявин
Заместитель руководителя управления |  |  | Н.А. Чуркина
Заместитель руководителя управления |  |  | Л.И. Гудкова